## نموذج الخطة التشغيلية
الخطة التشغيلية لجمعية قادرون لعام 2024
رقم الهدف | الهدف الاستراتيجي | رمز الهدف | الهدف الفرعي | المبادرات | وزن الهدف | المسؤول | التكلفة المتوقعة بالريال السعودي | وقت التنفيذ | [11 empty] | ملاحظات
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
H1 | استقطاب فعال | KH1-1 | توظيف موظفان (2) أكفاء بدوام كامل | تحضير عقود التوظيف. | 7% | الموارد البشرية
إعداد التوصيف الوظيفي.
|  | KH1-2 | توظيف موظف واحد (1) بدوام جزئي | التعاقد مع المرشحين الأفضل.
|  | KH1-3 | استقطاب ثلاثون (30) متطوع. | تحضير سياسة التطوّع.
إعداد قاعدة بيانات بالمتطوعين.
بناء فرق العمل (تقسيم المتطوعين).
H2 | تدريب | KH2-1 | مشاركة موظف واحد (1) في البرامج التدريبية | استبيان مدى الاستفادة من الدورة التدريبية. | 3% | الموارد البشرية
تقرير عن نتائج الاستبيان.
|  | KH2-2 | خمسة وثلاثون (35) ساعة تدريبية للموظفين على رأس العمل | إعداد خطة التدريب.
إعداد ميزانية التدريب بناء على الخطة.
|  | KH2-3 | إكمال الموظفين لبرامجهم التدريبية بنسبة لا تقلّ عن 80%. | تحليل الاحتياجات التدريبية.
إعداد خطة التدريب.
H3 | بناء | KH3-1 | سد الفجوة بين المهارات والاحتياجات الوظيفية بنسبة لا تقلّ عن 15% | تحديد الاحتياجات التدريبية | 3% | الموارد البشرية
|  | KH3-2 | موظف واحد (1) قائد فريق | برامج تنمية المهارات القيادية.
دراسة الرضا الوظيفي في الجمعية.
|  | KH3-3 | زيادة التقدم في المسار الوظيفي لإجمالي الموظفون بنسبة لا تقلّ عن 7% | تقييم أداء الموظفين.
لائحة للحوافز والمكافآت
|  | KH3-4 | زيادة أعضاء الجمعية العمومية | تقييم أداء الموظفين.
H4 | ولاء | KH4-1 | الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 100%. | الترقية في السلم الوظيفي | 3% | الموارد البشرية
|  | KH4-2 | ألا تقل نسبة رضا الموظفين عن 80%. | إعداد استبيان الرضا الوظيفي.
تقييم الأداء الوظيفي.
|  | KH4-3 | لا تزيد عن مخالفة واحدة (1) إدارية | تقرير عن حالات المخالفات الإدارية (إن وجدت).
G1 | استراتيجية فاعلة | KG1-1 | تحقيق أهداف الجمعيّة الاستراتيجية بنسبة لا تقلّ عن 70%. | تحديد خطط المشاريع وإعلام الفرق بها. | 5% | مجلس الادراة
تنفيذ الخطط وتقييم فاعليتها.
|  | KG1-2 | إلمام فريق العمل بأهداف الجمعيّة بنسبة لا تقلّ عن 95%. | ندوة/ورشة شرح خطط الجمعية للعاملين بها.
تقرير إلمام فريق العمل بخطط الجمعية.
|  | KG1-3 | تقليل المخاطر المحتملة على تحقيق الأهداف بنسبة 15%. | تقارير عن المخاطر المحتملة
ضبط مواعيد تسليم التقارير.
G2 | حوكمة | KG2-1 | إعداد واعتماد اللوائح والأنظمة بنسبة لا تقلّ عن 90% | تحديد قائمة اللوائح والأنظمة التي تحتاجها الجمعية. | 5% | امين السر ومسؤول الحوكمة والالتزام
كتابة اللوائح ومراجعتها.
الإفصاح عن بيانات الجمعية ولوائحها في الموقع الالكتروني الخاص بها.
|  | KG2-2 | الامتثال للتشريعات المحلية والدولية بنسبة لا تقلّ عن 90% | بناء قاعدة بيانات لإجراءات عمل الجمعية.
الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
|  | KG2-3 | الشفافية والافصاح بنسبة لا تقلّ عن 90% | الإفصاح عن سياسات الجمعية.
G3 | تحسين | KG3 1 | برنامج أو مشروع واحدة (1) مبتكرة. | إعداد خطة للبرامج والمشاريع المبتكرة. | 2% | الأبحاث والتطوير
إطلاق وتنفيذ البرامج حسب الخطة.
إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من البرامج المبتكرة.
|  | KG3-2 | الالتزام بمعايير الجودة والتحسين المستمر بنسبة لا تقلّ عن 90%. | إعداد استبيان عن مدى الالتزام بمعايير الجودة
G4 | التوسع | KG4-1 | فتح مكتب (رئيسي) للجمعيّة. | توسيع نطاق عمل الجمعيّة. | 2% | المسؤول التنفيذي
|  | KG4-2 | توسيع العمليات بنسبة لا تقلّ عن 80%. | إعداد خطة لتنويع العمليات.
تنفيذ البرامج والمشاريع وتقييم فاعليتها.
P1 | التعاضد | KP1-1 | ثلاثة (3) شراكات واتفاقيات موثقة. | تفعيل الشراكات القائمة. | 3% | شؤون إدارية وقانونية
تحديد المؤسسات المانحة للتواصل معها.
|  | KP1-2 | مؤسسة مانحة واحدة شريكة. | إعداد وثيقة الشراكة للمؤسسات المانحة.
توقيع وثيقة الشراكة.
P2 | تفعيل | KP2-1 | عقد ثلاثة (3) اجتماعات مع الشركاء. | ضبط جدول الاجتماعات. | 3% | المسؤول التنفيذي
|  | KP2-2 | على الأقل مبادرة ومشروع منفذ مع الجهات الشريكة. | البرامج المنفذة والبرامج على قيد التنفيذ مع الشركاء.
|  | KP2-3 | تحقيق إيرادات مالية من الشراكات بنسبة 100%. | تقرير مفصل عن إيرادات الجمعية من الشركاء.
P3 | تبادل | KP3-1 | تفعيل العمليات الداخلية والبرامج بنسبة لا تقلّ عن 50%. | إعداد الخطة للعمليات والبرامج. | 3% | شراكات محلية وإقليمية وعالمية
تنفيذ الخطة، وتقييم فاعلية البرامج.
|  | KP3-2 | توسيع خدمات الجمعية بنسبة لا تقلّ عن 25%. | لائحة مقترحات لتطوير خدمات الجمعيّة.
P4 | تطوير | KF1-1 | نمو الشراكات المحلية والدولية بنسبة لا تقلّ عن 22%. | إعداد الخطط للشراكات المحلية والدولية. | 3% | شراكات محلية وإقليمية وعالمية
|  | KF1-2 | استدامة دعم الشركاء للجمعية في المشاريع المختلفة بنسبة لا تقلّ عن 25%. | تقرير بمدى استمرارية دعم الشركاء للجمعية في مشاريع مختلفة.
|  | KF1-3 | أن لا يقل معدل رضا الشركاء من تفعيل الشراكات عن 75%. | دراسة الفجوات وإعداد خطط التطوير.
تقرير عن دعم نمو الشركاء كل ستة شهور .
E1 | إسناد | KE1-1 | مشروع مسند (صفر) | دراسة الفجوات وإعداد خطط تطوير الإسناد. | 2% | شؤون مالية ومحاسبة
تقييم خطة الإسناد سنويًا وتصحيح معدل الانحراف.
|  | KE1-2 | نسبة الدخل من المشاريع المسندة 0%. | إعداد التقارير المالية الدورية.
E2 | إستقطاع | KE2-1 | إجمالي الاستقطاعات (1000) ريال. | وضع لائحة للاستقطاعات المالية. | 2% | شؤون مالية ومحاسبة
وضع خطط عمل لترشيد النفقات التشغيلية.
|  | KE2-2 | المستقطعين (100) | إعداد تقارير شهرية بالاستقطاعات.
E3 | منصات التواصل الاجتماعي | KE3-1 | ألا يقلّ معدّل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن 100 نشرة. | وضع سياسة النشر على منصات التواصل. | 2% | اعلام وتسويق
فتح حسابات للجمعية في مواقع التواصل.
|  | KE3-2 | إدارة الموقع الإلكتروني للجمعية مرة واحدة على الأقل في الشهر. | تقرير شهري بالنشر والتفاعل مع الحسابات.
|  | KE3-3 | أن لا يقل إجمالي التبرعات عبر الصندوق الإلكتروني عن 30 ألف ريال. | تعيين الموظف الأكثر كفاءة لجمع التبرعات عبر الصندوق الالكتروني.
E4 | المشاريع | KE4-1 | تسويق ما لا يقل عن ثلاثة (3) مشاريع أو برامج | إعداد دراسة بمقترحات التشريعات. | 3% | اعلام وتسويق
إعداد موازنة مفصّلة لحملات التشريع.
|  | KE4-2 | ألا تقل القيمة الإجمالية للمشاريع والبرامج التي يتم تسويقها عن 500 ألف ريال. | وضع لائحة لتسويق المشاريع والبرامج.
إعداد خطط لتسويق المشاريع والبرامج.
F1 | المنح | KF1-1 | المنح في موارد الجمعية بنسبة لا تقلّ عن 100%. | بحث وحصر مصادر التمويل المحتملة. | 4% | جمع تبرعات ورعاه
تقرير عن مصادر التمويل الجديدة المقترحة.
|  | KF1-2 | مصدر تمويل جديد واحد على الأقل | لائحة المقترحات لتخفيف الاعتماد على المنح.
F2 | الدعم | KF2-1 | دعم الشركاء للجمعيّة بقيمة لا تقل عن 280 ألف ريال. | وضع خطّة تشغيلية للاستفادة من دعم الشركاء. | 3% | جمع تبرعات ورعاه
|  | KF2-2 | ألا تقل نسبة نمو الدعم عن 30%. | تقديم مقترح نصف سنوي بتنويع موارد الجمعية.
|  | KF2-3 | التزام الشركاء بتوفير الدفعات المالية في الوقت المناسب بنسبة لا يقلّ عن 60%. | تقرير عن نسبة دعم الشركاء في موارد الجمعية.
F3 | الاستثمار | KF3-1 | رأس المال المخصص للاستثمار صفر ريال. | وضع خطة تشغيلية للاستثمار. | 2% | المسؤول التنفيذي | [14 empty] | 37500
|  | KF3-2 | نسبة مداخيل الاستثمار من إجمالي الإيرادات 0%. | تقرير مالي مفصّل عن موارد الجمعية مع الإشارة إلى نسبة مداخيل الاستثمار.
|  | KF3-3 | معدل النمو 0%. | إعداد دراسات تحليلية.
F4 | أوقاف | KF4-1 | الأوقاف التابعة للجمعية (صفر). | وضع خطة تشغيلية لإنشاء وقف. | 2% | شؤون مالية ومحاسبة
|  | KF4-2 | نسبة مداخيل الأوقاف من إجمالي الإيرادات 0%. | تقرير مالي مفصّل عن موارد الجمعية مع الإشارة إلى نسبة مداخيل الأوقاف.
T1 | تدريب | KT1-1 | برنامجان تدريبيان | إعداد خطة التدريب. | 4% | التدريب والتوظيف
برامج قمم لتدريب ذوي الإعاقة.
|  | KT1-2 | تدريب 60 فرد من ذوي الإعاقة | حاضنة تأهيل للمشاريع الفردية.
تحديد برامج التدريب على رأس العمل.
|  | KT1-3 | أن لا يقل متوسطالأثر الإجتماعي من التدريب لجميع الدورات التي شارك فيها المستفيدون عن 80%. | إعداد تقرير نهائي عن تدريب ذوي الإعاقة.
T2 | توظيف | KT2-1 | توظيف 50 فرد من ذوي الإعاقة | استراتيجيات التوظيف (شراكات مع أصحاب العمل). | 3% | التدريب والتوظيف
|  | KT2-2 | ألا تقل نسبة الرضا الوظيفي عن 70%. | برامج العمل المرنة (خيارات العمل عن بُعد أو ساعات العمل المرنة).
|  | KT2-3 | توفير 60 فرصة وظيفية لذوي الإعاقة من أصحاب الأعمال | الاحتفال بالتنوع وقصص النجاح.
T3 | استشارات | T3-1 | ألا تقل نسبة المشاكل التي يتم حلها من خلال الاستشارات عن 80%. | برامج دمج ذوي الإعاقة في بيئة العمل. | 2% | الاستشارات
برامج تدريب على رأس العمل.
|  | KT3-2 | يجب ألا تتجاوز نسبة الإخفاق الوظيفي 20%. | التقييم والمتابعة المنتظم وتقديم المقترحات لحل المشكلات..
T4 | الإرشاد والتوجيه | KT4-1 | ألا يقل عدد المستفيدين من البرامج الإرشادية عن 50 فرداً. | برامج الإرشاد (إقران ذوي الإعاقة مع زملائهم ذوي الخبرة). | 3% | ورش عمل
|  | KT4-2 | ألا تقل نسبة رضا المستفيدين من خدمات الإرشاد والتوجيه عن 80%. | برامج الخدمات الداعمة (ربط الموظفين ذوي الإعاقة بخدمات الدعم الخارجية، مثل وكالات إعادة التأهيل المهني ).
|  | KT4-3 | ألا يقل معدل التطور الوظيفي للمستفيدين عن 50%. | ورش عمل لتطوير الوظيفي.
D1 | وعي | KD1-1 | برنامج تثقيفي واحد لأسر ذوي الإعاقة. | استبيانات أولية لمعرفة وضع الوعي المجتمعي الراهن. | 5% | ورش عمل
إعداد خطة البرامج
لقاءات حضورية وعن بعد
إطلاق وتنفيذ البرامج حسب الخطة.
|  | KD1-2 | يجب ألا يقل عدد الأفراد الذين تم الوصول إليهم عن 1000 فرد. | المشاركة في المعارض والملتقيات
محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
برامج توعوية على البودكاست
إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من البرامج التثقيفية.
D2 | مشاركة | KD2-1 | يجب ألا يقل عدد المتطوعين الراغبين في المشاركة في أنشطة الجمعية عن 15 فرداً. | إعداد خطة لـ مشاركة المتطوعين في أنشطة الجمعيّة. | 3% | ورش عمل
حصر الفئات المستهدفة.
|  | KD2-2 | يجب أن لا يقل عدد أفراد المجتمع المستجيبين للأنشطة والفعاليات التشاركية عن 1000 فرد. | إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من الأنشطة والمناسبات التشاركية.
D3 | مساواة | KD3-1 | يجب ألا يقل عدد حصص التوظيف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص عن 50 فرصة وظيفية. | إعداد خطة لـ توظيف ذوي الإعاقة في القطاع العام والخاص. | 3% | التدريب والتوظيف
برامج تدريبية لذوي الإعاقة.
|  | KD3-2 | توفير ما لا يقل عن 50 فرصة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة. | إعداد استبيان عن مدى الاستفادة من برامج التدريبية.
المشاركة في ملتقيات التوظيف
|  | KD3-3 | ألا تقل نسبة الترقيات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة عن 2%. | نشر الفرص الوظيفية
اتفاقيات مع الشركات (أصحاب الأعمال)
D4 | تمكين | KD4-1 | أن لا تقل نسبة ملاءمة بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة عن 47%. | برامج الوصول الشامل | 3% | التدريب والتوظيف
تقديم استشارات للشركات
|  | KD4-2 | ألا تقل نسبة برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الحكومية (التمكين الاقتصادي والاجتماعي) عن 33%. | وضع خطة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا.
تنفيذ برامج التمكين وتقييمها.
|  | KD4-3 | السياسات والتشريعات المعتمدة هي صفر (0). | إعداد دراسة بمقترحات التشريعات.
إجمالي التكلفة بالريال السعودي
إعداد/ |  |  |  |  | مراجعة/